## 新增蓄水能力5000万方
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：新增蓄水能力5000万方（小型病险水库除险加固项目） 2024年12月 有效期至：2025年1月
行政区划代码 | 县市区名称 | 计划实施项目个数 | 1-本月实际完成项目个数 | 1-本月完成验收项目个数 | 计划新增蓄水能力 | 1-本月实际完成新增蓄水能力 | 完成率（%） | 计划投资 | 完成投资 | 完成率（%）
[5 empty] | （万方） | （万方） |  | （万元） | （万元）
430111000000 | 宁乡市 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 | 100 | 350 | 350 | 100
单位主要负责人（公章）： 填报人： 填报时间： 年 月 日

## 新增蓄水能力3500万方
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：新增蓄水能力3500万方（农村小水源蓄水能力恢复项目） 2024年12月 有效期至：2025年1月
行政区划代码 | 县市区名称 | 计划实施项目个数 | 1-本月实际完成项目个数 | 1-本月完成验收项目个数 | 计划新增蓄水能力 | 1-本月实际完成新增蓄水能力 | 完成率（%） | 计划投资 | 完成投资 | 完成率（%）
[5 empty] | （万方） | （万方） |  | （万元） | （万元）
430112000000 | 宁乡市 | 405 | 405 | 405 | 66 | 66 | 100 | 2225 | 2225 | 100

## 恢复和改善灌溉面积200万亩
重点民生实事项目完成进度情况
表 号：实事1表
项目名称：恢复和改善灌溉面积200万亩（灌区建设与改造项目） 2024年12月 有效期至：2025年1月
行政区划代码 | 县市区名称 | 计划实施项目 | 1-本月实际完成项目 | 1-本月完成验收项目 | 恢复和改善灌溉面积（万亩）） | 1-本月实际完成恢复和改善灌溉面积（万亩） | 完成率（%） | 计划投资（万元） | 完成投资（万元） | 完成率（%）
|  | 灌区（处） | 灌区（处） | 灌区（处）
430112000000 | 宁乡市 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 100% | 9270 | 9270 | 100%